## 問題管理表
問題管理表
No | 試験№ | 機能名 | 起票日 | 起票者 | 区分 | 状態 | 重要度 | 内容 | 担当者 | 回答日 | 回答 | 再テスト日 | 担当 | 結果 | 備考
1 | IT01-1-1 | 取引マスター登録 | 2015-08-17 | 藤中 | 障害 | 完了 | 中 | 「手数料率」への貼り付け時にシステムエラーが発生する | 大東さん | 2015-08-19 | 修正済み | 2015-08-19 | 藤中 | OK | シート№1参照
2 | IT01-1-2 | 部品マスター登録 | 2015-08-17 | 藤中 | 障害 | 完了 | 中 | 下記の5項目について半角カナが入力できない(現行は可) ・「棚番１」、「棚番２」、「棚番３」、「取引先品番」、「規格」 <追記2015/8/19> 「取引先品番」、「規格」がまだ対応できていませんでした。 | 大東さん | 2015-08-19 | 修正済み | 2015-08-19 | 藤中 | OK | シート№2参照
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

## マスタ (hidden)
区分 | 状態 | 課題 | 重要度
問合 | 起票 |  | 超高
障害 | 保留 |  | 高
仕様 | 対応中 |  | 中
| 確認待 |  | 低
完了